## Pim conograma
Nome da tarefa | Duração | Iniciado | Concluido | Prazo | Atribuido a | % concluído | Status | Comentários
Montagem do grupo | 2d | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 21/08/18 | Murilo |  | Concluído
Análise de Requisitos |  | 2018-08-27 |  | 20/09/18 | Grupo |  | Em andamento
Documento | 3d | 2018-08-25 | 2018-08-28 | 01/11/18 | Murilo |  | Em andamento
Escopo e Objetivo do Projeto | 3d | 2018-08-25 | 2018-08-28 | 28/08/18 | Murilo |  | Concluído
Revisão do Documento |  | 2018-11-01 |  | 01/11/18 |  |  | Em andamento
Padrao Abnt |  | 2018-11-01 |  | 01/11/18 | Grupo |  | Não iniciado
Erros ortograficos |  | 2018-11-01 |  | 01/11/18 | Grupo |  | Não iniciado
Revisão das fontes |  | 2018-11-01 |  | 05/11/18 | Grupo |  | Não iniciado
Diagramas |  | 2018-08-31 |  | 28/10/18 |  |  | Em andamento
Fluxogramas |  | 2018-08-31 |  | 10/10/18 | Jullian |  | Em andamento
Diagrama de Sequencia |  | 2018-08-31 |  | 10/10/18 | igor mendes |  | Em andamento
Diagrama de atividades |  | 2018-08-31 |  | 10/10/18 | Heyttor |  | Em andamento
Diagrama de caso de uso |  | 2018-08-31 |  | 10/10/18 | Murilo |  | Em andamento
Diagrama de classes |  | 2018-08-31 |  | 23/10/18 | Emerson |  | Em andamento
Desenvolvimento |  | 2018-09-03 |  |  |  |  | Não iniciado
Protótipos de telas |  | 2018-09-03 |  |  | igor mendes |  | Não iniciado
Conceito e design |  | 2018-09-03 |  | 05/09/18 | Murilo |  | Não iniciado
Photoshop |  | 2018-09-05 |  | 10/09/18 | igor mendes |  | Não iniciado
Banco de dados |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | Não iniciado
Modelo Conceitual |  | 2018-09-10 |  | 05/10/18 | Heyttor |  | Não iniciado
Modelo logico |  | 2018-09-10 |  | 05/10/18 | Emerson |  | Não iniciado
Modelo Fisico |  | 2018-09-10 |  | 05/10/18 | Jullian |  | Não iniciado
Sistema |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | Não iniciado
Programação |  | 2018-09-10 |  |  |  |  | Não iniciado
Desenvolvimento do Sistema |  | 2018-09-10 |  | 05/11/18 | igor mendes |  | Não iniciado
Junção ao banco de dados |  | 2018-09-10 |  | 05/11/18 | Emerson |  | Não iniciado
Testes |  | 2018-10-10 |  |  |  |  | Não iniciado
Testes de aceitação |  | 2018-10-23 |  | 11/09/18 | Grupo |  | Não iniciado
Teste do Sistema |  | 2018-10-10 |  | 05/11/18 | Grupo |  | Não iniciado